## 見積り
案件名 | ログ閲覧システム 統合認証システム更改対応 |  |  | 作成者
部局 | 情報システム・システム開発部 |  |  | 作成日
お客様ご担当 | 長谷部 桂 太様 |  |  | 修正
作業期間 | 2019年1月～2019年3月
リリース予定日 | 2019-03-01
納期 | 2019-03-01
作業概要 | ログ閲覧システムにて統合認証システム更改サーバからのログ取り込みを対応する
項目 | 作業内容 | 要員 （※） | 工数 （人時） | 工数 （リスク込） | 備考 | 成果物
管理 | プロジェクト管理 | SEA
| 打合せ（進捗・課題管理） | SEA | 24 | 32 | 3人×1ｈ×8回
要件
[9 empty] | min |  | min | hour
設計 | 基本設計書支援 | SEA | 4 | 8 | 2人×2h レビュー後修正は1回を想定 |  | page | 46 | 20 |  | 920 | 15.3333
| 詳細設計書支援 | SEA | 4 | 8 | 2人×2h レビュー後修正は1回を想定 |  | page | 24 | 20 |  | 480 | 8
| 収集対象ログの調査 | SEA | 24 | 32 | iw：Icewallログ、パスワードリマインダーログ ldap：openldapログ、認証DBログ ldaprep：openldapログ cert：Certログ
[9 empty] | min |  | min
プログラム改修 | ログ転送スクリプト作成 | SEB | 80 | 104 | iw ×3台 IceWallログ転送（sftp) パスワードリマインダーログ転送（sftp) ldap ×2台 openldapログ転送（sftp) 認証DBログ（sftp） ldapレプリ ×2台 openldapログ転送（sftp) cert ×2台 Certログ転送（sftp) ※レビュー含む | プログラムファイル（サーバー内） | line | 2561 | 2 |  | 5122 | 85.3667
| 試験 | SEB | 64 | 80 | 仕様書作成：24 テスト実施：40 |  | case | 49 | 25 |  | 1225 | 20.4167
[7 empty] | case | 49 | 60 |  | 2940 | 49
マニュアル更新 （運用資料） | 連携機能手順書 | SEB | 16 | 24 | 追加分追記 ※レビュー含む | ログ閲覧システム_連携機能手順書.docx | page | 32 | 30 |  | 960 | 16
| 運用デスク引継資料 | SEB | 16 | 24 | 追加分追記 ※レビュー含む | ログ閲覧システム_運用デスク引継資料.docx | page | 28 | 30 |  | 840 | 14
| メール通知関連資料 | SEB | 16 | 24 | 追加分追記 ※レビュー含む | ログ閲覧システム_メール通知関連.xlsx | page | 2 | 120 |  | 240 | 4
疎通テスト | 試験仕様書作成 | SEB | 16 | 24 | 追加分追記 ※レビュー含む | 試験仕様書兼結果報告書 | case | 40 | 30 |  | 1200 | 20
| IceWallからの疎通テスト | SEB | 16 | 24 | 追加分追記 ※レビュー含む | 試験仕様書兼結果報告書 | case | 10 | 60 |  | 600 | 10
| Certからの疎通テスト | SEB | 8 | 16 | 追加分追記 ※レビュー含む | 試験仕様書兼結果報告書 | case | 10 | 60 |  | 600 | 10
| LDAPからの疎通テスト | SEB | 8 | 16 | 追加分追記 ※レビュー含む | 試験仕様書兼結果報告書 | case | 10 | 60 |  | 600 | 10
| LDAPレプリからの疎通テスト | SEB | 8 | 16 | 追加分追記 ※レビュー含む | 試験仕様書兼結果報告書 | case | 10 | 60 |  | 600 | 10
運用資料更新 | 連携機能手順書 | SEB | 16 | 24 | 追加分追記 ※レビュー含む | ログ閲覧システム_連携機能手順書.docx
| 運用デスク引継資料 | SEB | 16 | 24 | 追加分追記 ※レビュー含む ※運用デスクへの説明会は実施せずメール送付のみの想定 | ログ閲覧システム_運用デスク引継資料.docx
| メール通知関連資料 | SEB | 16 | 24 | 追加分追記 ※レビュー含む | ログ閲覧システム_メール通知関連.xlsx
| システムカルテ | SEB | 16 | 24 | 追加分追記 ※レビュー含む | システムカルテ（ログ閲覧システム）.docx
リリース | ログ転送スクリプト用計画書・手順書作成 | SEB | 8 | 16 | 追加分追記 ※レビュー含む |  | page | 10 | 30 |  | 300 | 5
| ログ転送スクリプトリリース | SEB | 8 | 16 |  |  | page | 10 | 30 |  | 300 | 5
| HPE作業用計画書・手順書確認 | SEB | 4 | 8 |  |  | page | 10 | 30 |  | 300 | 5 |  | 287.1167
| HPE作業立会い | SEB | 4 | 8
72
|  | ※ | SEA： | 全体管理や要件定義、設計に関わる作業
|  |  | SEB： | 上記以外の作業 |  |  |  |  | 工数(リスク無し)
[11 empty] | 単価 | 工数 | 合計
[10 empty] | SEA | 6270 | 56 | 351120
[10 empty] | SEB | 5250 | 336 | 1764000
|  |  | 304 | [9 empty] | 2115120
24
|  |  | 328 | [5 empty] | 工数(リスク込)
[11 empty] | 単価 | 工数 | 合計
[10 empty] | SEA | 6270 | 80 | 501600
[10 empty] | SEB | 5250 | 496 | 2604000
3105600
72
3.6
プログラム設計書の改修は？
上記、マニュアル更新と内容がかぶってませんか？
リハーサル無し？

## 記入例
案件名 | SEP12RU4基本動作検証 |  |  | 作成者 | 青木
部局 | 情報システム局 |  |  | 作成日 | 2014-11-04
お客様ご担当 | 平木様 |  |  | 修正 | 2014-11-21
作業期間 | 10月1日～11月28日
リリース予定日 | 2014-11-20
納期
作業概要
項目 | 作業内容 | 要員 | 工数 （人時） | 工数 （リスク込） | 備考 | 成果物
動作検証 | 検証環境構築 | SEB | 28 | 33.6 | 対象 Windows VISTA32bit Windows7 32bit Windows7 64bit Windows8.1 32bit Windows8.1 64bit Windows Server2012R2 64bit
| SEP12クライアント基本動作検証 | SEB | 56 | 67.2 | Windows VISTA32bit Windows7 32bit Windows7 64bit Windows8.1 32bit Windows8.1 64bit Windows Server2012R2 64bit
| SNACポリシー動作検証 | SEB | 48 | 57.6 | Windows VISTA32bit Windows7 32bit Windows7 64bit Windows8.1 32bit Windows8.1 64bit
CD作成 | インストールモジュール作成 | SEB | 8 | 9.6 | 32bit版、64bit版（NHKグループ）
| CD作成 | SEB | 6 | 7.2 | モジュール2種類、手順書収録 CD1枚、不織布袋、シールラベル想定
ドキュメント作成 | 動作試験仕様書兼報告書作成 | SEB | 28 | 33.6 |  | ・動作試験仕様書兼報告書
|  | ※ | SEA： | 全体管理や要件定義、設計に関わる作業
|  |  | SEB： | 上記以外の作業